## Sheet1
Use Case	Estimation (total h)	Documentation (h)	Coding (h)	Testing (h)	Warm-up (h)	Total (h)		Transaction	Number of	Complexity	DET	RET	FTR	FP					Fac (only for calc)

Confirm Relationship	8					0		External Inputs	4	low	4	0	0	26					3
				External Outputs	0	low					4
				External Inquiries	0	low					3
				Internal Logical Files	2	low					7
				External Interface Files	0	low					5

Cronjob		1,5	2	0,333333333	1,666666667	5,5		External Inputs	0	low				21					3
				External Outputs	0	low					4
				External Inquiries	0	low					3
				Internal Logical Files	3	low					7
				External Interface Files	0	low					5

Edit Profile		6	15,75	1,75	5,5	29		External Inputs	23	high	25	5	4	165					6
				External Outputs	1	high					7
				External Inquiries	0	high					6
				Internal Logical Files	2	avg					10
				External Interface Files	0	avg					7

Manage Shared Information	33					0		External Inputs	24	high	21	4	2	174					6
				External Outputs	0	high					7
				External Inquiries	0	high					6
				Internal Logical Files	3	avg					10
				External Interface Files	0	avg					7

Registration		4,5	15,33333333	2,833333333	5	27,66666667		External Inputs					40					6
				External Outputs					7
				External Inquiries					6
				Internal Logical Files					15
				External Interface Files					10

Create Group					0		External Inputs					0					6
				External Outputs					7
				External Inquiries					6
				Internal Logical Files					15
				External Interface Files					10

Engage Friendship		3	4	1,5	0,5	9		External Inputs	2	low				35					3
				External Outputs	2	low					4
				External Inquiries	0	low					3
				Internal Logical Files	3	low					7
				External Interface Files	0	low					5

Maintain Contacts	9					0		External Inputs	5	low	2	2	1	26					3
				External Outputs	1	low					4
				External Inquiries	0	low					3
				Internal Logical Files	1	low					7
				External Interface Files	0	low					5

Receive E-Mail Notification		3	2,5	0,5	1,5	7,5		External Inputs	0	low				23					3
				External Outputs	1	low					4
				External Inquiries	0	low					3
				Internal Logical Files	2	low					7
				External Interface Files	1	low					5

Show Information					0		External Inputs					0					6
				External Outputs					7
				External Inquiries					6
				Internal Logical Files					15
				External Interface Files					10