## Sheet1
Use Case	Estimation (total h)	Documentation (h)	Coding (h)	Testing (h)	Warm-up (h)	Total (h)		Transaction	Number of	Complexity	DET	RET	FTR	FP		Old				Fac (only for calc)
																New
Confirm Relationship	8	1	7	0,25	0	8,25		External Inputs	4	low	4	0	0	26						3
								External Outputs	0	low										4
								External Inquiries	0	low										3
								Internal Logical Files	2	low										7
								External Interface Files	0	low										5

Cronjob		1,5	2	0,333333333	1,666666667	5,5		External Inputs	0	low				21						3
								External Outputs	0	low										4
								External Inquiries	0	low										3
								Internal Logical Files	3	low										7
								External Interface Files	0	low										5

Edit Profile		6	15,75	1,75	5,5	29		External Inputs	23	high	25	5	4	165						6
								External Outputs	1	high										7
								External Inquiries	0	high										6
								Internal Logical Files	2	avg										10
								External Interface Files	0	avg										7

Manage Shared Information	33	1	10	1,25	1,25	13,5		External Inputs	24	high	21	4	2	174						6
								External Outputs	0	high										7
								External Inquiries	0	high										6
								Internal Logical Files	3	avg										10
								External Interface Files	0	avg										7

Registration		4,5	15,33333333	2,833333333	5	27,66666667		External Inputs						40						6
								External Outputs												7
								External Inquiries												6
								Internal Logical Files												15
								External Interface Files												10

Create Group	8	0,7	3,25	1	0	4,95		External Inputs						30						6
								External Outputs												7
								External Inquiries												6
								Internal Logical Files												15
								External Interface Files												10

Engage Friendship		3	4	1,5	0,5	9		External Inputs	2	low				35						3
								External Outputs	2	low										4
								External Inquiries	0	low										3
								Internal Logical Files	3	low										7
								External Interface Files	0	low										5

Maintain Contacts	9	1	2	0,5	0	3,5		External Inputs	5	low	2	2	1	26						3
								External Outputs	1	low										4
								External Inquiries	0	low										3
								Internal Logical Files	1	low										7
								External Interface Files	0	low										5

Receive E-Mail Notification		3	2,5	0,5	1,5	7,5		External Inputs	0	low				23						3
								External Outputs	1	low										4
								External Inquiries	0	low										3
								Internal Logical Files	2	low										7
								External Interface Files	1	low										5

Show Information	4	0,5	3	0,5	0	4		External Inputs						18						6
								External Outputs												7
								External Inquiries												6
								Internal Logical Files												15
								External Interface Files												10

Use Case	Estimation (total h)	Documentation (h)	Coding (h)	Testing (h)	Warm-up (h)	Total (h)

Confirm Relationship	8	1	7	0,25	0	8,25
Manage Shared Information	33	1	10	1,25	1,25	13,5
Create Group	8	0,7	3,25	1	0	4,95
Maintain Contacts	9	1	2	0,5	0	3,5
Show Information	4	0,5	3	0,5	0	4